приложение №1

к приказу от 01.03.2022г. №49/1

**План мероприятий (дорожная карта)**

**внедрения Региональной системы (Целевой модели) наставничества педагогических работников**

**в МБОУ СОШ №2 им. А.Асеева и Ю. Голикова.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Наименование**  **мероприятий** | **Срок реализации** | **Ответственный исполнитель** | **Результат вид документа** |
| **1. Нормативно-правовое регулирование внедрения Региональной системы (Целевой модели) наставничества педагогических работников образовательных организаций** | | | | |
| 1. | Издание распорядительного акта о внедрении наставничества  Подготовка системных папок по проблеме наставничества.  1.Издание приказа «Внедрение целевой модели наставничества в МБОУ СОШ №2 им. А.Асеева и Ю.Голикова  2.Разработка и утверждение Положения о наставничестве  3.Разработка и утверждение «дорожной карты» внедрения системы наставничества в  4.Назначение координатора и внедрения Целевой модели наставничества (издание | март  2022года | администрация школы | приказ |
| **2.Организационная, методическая, экспертно-консультационная, информационная и просветительская поддержка участников внедрения** | | | | |
| 2.1 | Участие в серии обучающих семинаров | март-апрель  2022 года. | администрация школы | участие директора и координатора |
| **3.Обеспечение мер по дополнительному профессиональному образованию наставников и кураторов в различных форматах, в том числе с применением дистанционных образовательных технологий** | | | | |
| 3.1. | Участие в программах курсов повышения квалификации педагогов -наставников | в течение года | администрация школы | прохождение курсов |
| **4. Внедрение Целевой модели наставничества в МБОУ СОШ №2 им. А.Асеева и Ю.Голикова** | | | | |
| 4.1 | Формирование базы наставников и наставнических пар в ОО | 22 августа  2022года | администрация школы | приказ от |
| 4.2. | Организация работы наставнических пар или групп, формирование и реализация индивидуального образовательного маршрута | В соответствии со сроками реализации программ наставничества | администрация школы | информация |
| **5. Содействие распространению и внедрению лучших наставнических практик , различных форм и ролевых моделей для педагогов - наставников и молодых специалистов.** | | | | |
| 5.1 | Создание на официальном сайте раздела «Наставничество» | до 1сентября 2022года | ответственный за сайт | размещение документов о наставничестве |
| 5.2 | Участие в мероприятиях разного уровня по обмену опытом работы педагогов наставников | В течении года | администрация школы  педагоги - наставники | сертификаты об участии |
| 5.3 | Публикация практик наставничества на сайте ОО | В течении года | ответственный за сайт  педагоги - наставники | публикация материалов на сайт |
| **6. Мониторинг и оценка результатов внедрения Целевой модели наставничества** | | | | |
| 6.1 | Мониторинг внедрения и реализации целевой модели наставничества | в течении года | координатор | информация |