# приложение №1

# к приказу от 01.03.2022г. №49/1

# План мероприятий  (дорожная карта)

# внедрения Региональной  системы (Целевой модели) наставничества педагогических работников

# в МБОУ СОШ №2 им. А.Асеева и Ю. Голикова.

| №п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации | Ответственный исполнитель | Результат вид документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Нормативно-правовое регулирование внедрения Региональной системы (Целевой модели) наставничества педагогических работников образовательных организаций |  |  |  |  |
| 1. | Издание распорядительного акта о внедрении наставничества Подготовка системных папок по проблеме наставничества. 1.Издание приказа «Внедрение целевой модели наставничества в МБОУ СОШ №2 им. А.Асеева и Ю.Голикова 2.Разработка и утверждение Положения о наставничестве 3.Разработка и утверждение «дорожной карты» внедрения системы наставничества в 4.Назначение координатора и внедрения Целевой модели наставничества (издание | март 2022года | администрация школы | приказ |
| 2.Организационная, методическая, экспертно-консультационная, информационная и просветительская поддержка участников внедрения |  |  |  |  |
| 2.1 | Участие в серии обучающих семинаров | март-апрель 2022 года. | администрация школы | участие директора и координатора |
| 3.Обеспечение мер по дополнительному профессиональному образованию наставников и кураторов в различных форматах, в том числе с применением дистанционных образовательных технологий |  |  |  |  |
| 3.1. | Участие в программах курсов повышения квалификации педагогов -наставников | в течение года | администрация школы | прохождение курсов |
| 4. Внедрение Целевой модели наставничества в МБОУ СОШ №2 им. А.Асеева и Ю.Голикова |  |  |  |  |
| 4.1 | Формирование базы наставников и наставнических пар в ОО | 22 августа 2022года | администрация школы | приказ от |
| 4.2. | Организация работы наставнических пар или групп, формирование и реализация индивидуального образовательного маршрута | В соответствии со сроками реализации программ наставничества | администрация школы | информация |
| 5. Содействие распространению и внедрению лучших наставнических практик , различных форм и ролевых моделей для педагогов - наставников и молодых специалистов. |  |  |  |  |
| 5.1 | Создание на официальном сайте раздела «Наставничество» | до 1сентября 2022года | ответственный за сайт | размещение документов о наставничестве |
| 5.2 | Участие в мероприятиях разного уровня по обмену опытом работы педагогов наставников | В течении года | администрация школы педагоги - наставники | сертификаты об участии |
| 5.3 | Публикация практик наставничества на сайте ОО | В течении года | ответственный за сайт педагоги - наставники | публикация материалов на сайт |
| 6. Мониторинг и оценка результатов внедрения Целевой модели наставничества |  |  |  |  |
| 6.1 | Мониторинг внедрения и реализации целевой модели наставничества | в течении года | координатор | информация |