Приложение № 1

к приказу Министерства образования

и науки Республики Адыгея

от 29.11.2022 г. № 2167

Региональный план-график мероприятий

введения обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в Республике Адыгея

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования |  |  |  |  |
| 1.1. | Актуализация данных организации-оператора, координирующей вопросы введения обновленного ФГОС СОО в Республике Адыгея | январь 2023 г. | МО и НРА, ГБУ ДПО РА «АРИПК» | На базе организации-оператора - ГБУ ДПО РА «Адыгейский республиканский институт повышения квалификации» создана единая региональная информационно-управленческая площадка для руководителей, методистов, учителей, социальных партнеров и др. |
| 1.2. | Актуализация деятельности регионального координационного совета, координирующего введение обновленного ФГОС СОО в Республике Адыгея | январь 2023 г. | МО и НРА, ГБУ ДПО РА «АРИПК» | Синхронизированы процессы управления введением обновленного ФГОС СОО на региональном уровне |
| 1.3. | Актуализация деятельности муниципальных координационных советов, координирующих введение обновленного ФГОС СОО в муниципальных органах управления образованием | январь 2023 г. | ГБУ ДПО РА «АРИПК», МОУО | Синхронизированы процессы управления введением обновленного ФГОС СОО на муниципальном уровне |
| 1.4. | Актуализация деятельности координационных советов, координирующих введение обновленного ФГОС СОО в образовательных организациях Республики Адыгея | январь 2023 г. | ГБУ ДПО РА «АРИПК», МОУО | Синхронизированы процессы управления введением обновленного ФГОС СОО на уровне образовательной организации |
| 1.5. | Актуализация деятельности регионального учебно-методического объединения по общему образованию | январь 2023 г. | МО и НРА, ГБУ ДПО РА «АРИПК», ЦНППМПР | Синхронизированы процессы управления введением обновленного ФГОС СОО на региональном, муниципальном уровнях и уровне образовательной организации |
| 1.6. | Проведение серии совещаний по организационному и методическому сопровождению работ по введению обновленного ФГОС СОО | ноябрь-декабрь 2022 г., февраль-март 2023 г. | МО и НРА, ГБУ ДПО РА «АРИПК», МОУО | Синхронизированы процессы управления введением обновленного ФГОС СОО на региональном, муниципальном уровнях и уровне образовательной организации |
| 1.7. | Проведение совещаний с образовательными организациями, подведомственными МОиНРА, муниципальными образовательными организациями по вопросам введения обновленного ФГОС СОО | ноябрь-декабрь 2022 г., январь - май 2023 г. | МО и НРА, ГБУ ДПО РА «АРИПК», МОУО, руководители ОО | Составлен перечень дефицитов при введении обновленного ФГОС СОО в образовательных организациях Республики Адыгея, определены способы их ликвидации |
| 1.8. | Определение организационной схемы (алгоритма) реализации обновления содержания деятельности образовательной организации при реализации обновленного ФГОС СОО | декабрь 2022 г. | МО и НРА, МОУО, ОО | Выстроена единая функциональная вертикаль управления введением обновленного ФГОС СОО в Республике Адыгея |
| 1.9. | Актуализация функций муниципальных координаторов по вопросам введения обновленного ФГОС СОО | декабрь 2022 г. | МО и НРА, ГБУ ДПО РА «АРИПК», МОУО | Обеспечена оперативность во взаимодействии регионального координационного совета с муниципальными координаторами по вопросам введения обновленного ФГОС СОО |
| 1.10. | Проведение МОиНРА, муниципальными органами управления образованием, образовательными организациями самодиагностики готовности к введению обновленного ФГОС СОО | декабрь 2022 г. | МО и НРА, ГБУ ДПО РА «АРИПК», МОУО, ОО | Проведена оценка готовности к введению обновленного ФГОС СОО, выявлены дефициты |
| 1.11. | Организация участия педагогического сообщества Республики Адыгея в совещаниях Минпросвещения России по актуальным вопросам введения обновленного ФГОС СОО (выездные и в формате ВКС) | январь, февраль, март, апрель, май 2023 г. | МО и НРА, ГБУ ДПО РА «АРИПК», МОУО | Обеспечена своевременная коррекция действий региональных, муниципальных, школьных управленческих команд в рамках введения обновленного ФГОС СОО |
| 1.12. | Организация работы региональной/ муниципальной системы контроля готовности к введению обновленного ФГОС СОО | январь-февраль 2023 г. | МО и НРА, ГБУ ДПО РА «АРИПК», МОУО | Обеспечен промежуточный контроль готовности субъектов Российской Федерации, муниципальных образований к введению обновленного ФГОС |
| 1.13. | Мониторинг использования учебников, вошедших в федеральный перечень учебников в образовательных организациях, и оказание своевременной адресной помощи по обеспечению учебниками | сентябрь 2023 г. | МО и НРА, ГБУ ДПО РА «АРИПК», МОУО | Оказана своевременная адресная помощь образовательным организациям по обеспечению учебниками |
| 2. Нормативное обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования |  |  |  |  |
| 2.1. | Формирование муниципальных планов-графиков мероприятий по введению обновленного ФГОС СОО | декабрь 2022 г. - январь 2023 г. | МО и НРА, ГБУ ДПО РА «АРИПК», МОУО | Синхронизированы процессы управления введения обновленных ФГОС СОО на региональном, муниципальном уровнях и уровне образовательной организации |
| 2.2. | Определение дефицитов при организации условий реализации обновленного ФГОС СОО в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации | январь-март 2023 г. | МО и НРА, ГБУ ДПО РА «АРИПК», МОУО | Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации основных образовательных программ среднего общего образования в соответствии с обновленным ФГОС СОО общеобразовательными организациями Республики Адыгея |
| 3. Методическое обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования |  |  |  |  |
| 3.1. | Активизация работы регионального учебно-методического объединения и ассоциаций учителей-предметников | январь-декабрь 2023 г. | МО и НРА, ЦНППМПР | Оказание адресной помощи педагогическим работникам по вопросам введения и реализации ФГОС СОО |
| 3.2. | Организация и проведение региональных научнопрактических конференций, марафонов, семинаров по актуальным вопросам введения обновленного ФГОС СОО и других образовательных событий | январь-апрель 2023 г. | МО и НРА, ГБУ ДПО РА «АРИПК», ЦНППМПР | Созданы площадки для обсуждения общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов, возможность включения в процесс профессионального общения каждого учителя |
| 3.3. | Координация взаимодействия общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования, учреждений культуры и спорта, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ среднего общего образования, в соответствии с обновленным ФГОС СОО | январь-декабрь 2023 г. | МО и НРА, ГБУ ДПО РА «АРИПК», МОУО | Синхронизированы способы использования содержания учебного предмета, содержания программ дополнительного образования как средства по достижению метапредметных и личностных образовательных результатов на всей территории Республики Адыгея |
| 3.4. | Проведение инструктажа управленческих команд образовательных организаций по использованию методических рекомендаций, связанных с процессом управления введением обновленного ФГОС СОО | май - июнь 2023 г. | МО и НРА, ГБУ ДПО РА «АРИПК», МОУО, управленческие команды ОО | Синхронизированы подходы к организации управления процессами введения обновленного ФГОС СОО на всей территории Республики Адыгея |
| 3.5. | Обеспечение использования методических пособий по учебным предметам в образовательных организациях Республики Адыгея | июнь-декабрь 2023 г. | МО и НРА, ГБУ ДПО РА «АРИПК», МОУО, руководители ОО | Сформированы и доведены до учителя способы достижения планируемых образовательных результатов |
| 3.6. | Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленного ФГОС СОО | август 2023 г. | МОУО, руководители ОО | Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе |
| 3.7. | Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся | по отдельному плану | ГБУ ДПО РА «АРИПК», МОУО, руководители ОО | Достигнуто повышение качества российского образования |
| 3.8. | Организация использования учителями-предметниками федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности | постоянно | ГБУ ДПО РА «АРИПК», МОУО, руководители ОО | Российские школьники умеют решать задачи с различными формулировками заданий |
| 4. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС среднего общего образования |  |  |  |  |
| 4.1. | Организация обучения руководителей и специалистов ИРО/ИПК/ЦНППМ | ноябрь-декабрь 2022 г., март-апрель 2023 г. | ГБУ ДПО РА «АРИПК» | Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд на всей территории Российской Федерации |
| 4.2. | Организация обучения специалистов муниципальных органов управления образованием | март 2023 г. | ГБУ ДПО РА «АРИПК», МОУО | Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд на всей территории Российской Федерации |
| 4.3. | Обеспечение повышения квалификации руководителей общеобразовательных организаций, разрабатывающих и реализующих основные образовательные программы среднего общего образования по вопросам реализации обновленного ФГОС СОО | март - апрель 2023 г. | ГБУ ДПО РА «АРИПК», МОУО |  |
| 4.4. | Обеспечение повышения квалификации всех педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы среднего общего образования по вопросам реализации обновленного ФГОС СОО | март - август 2023 г. | ГБУ ДПО РА «АРИПК», МОУО, руководители ОО |  |
| 5. Мониторинг готовности регионов к введению обновленных ФГОС среднего общего образования |  |  |  |  |
| 5.1. | Внедрение системы мониторинга готовности образовательных организаций к введению обновленного ФГОС СОО | январь-февраль 2023 г. | МО и НРА, ГБУ ДПО РА «АРИПК», МОУО | Составлен перечень муниципальных образований с низким уровнем готовности к введению обновленного ФГОС СОО |
| 5.2. | Проведение индивидуальных контрольных собеседований по готовности муниципальных образований к введению обновленного ФГОС СОО | февраль-март 2023 г. | МО и НРА, ГБУ ДПО РА «АРИПК», МОУО | Обеспечен промежуточный контроль готовности муниципальных образований к введению обновленного ФГОС СОО |
| 5.3. | Организация контрольных экспертных выездов в муниципальные образования на основе риск-ориентированной модели с целью снижения рисков при переходе к реализации обновленного ФГОС СОО | май 2023 г. | МО и НРА, ГБУ ДПО РА «АРИПК» | Обеспечен промежуточный контроль готовности муниципальных образований к введению обновленного ФГОС СОО. Оказана помощь региональных экспертов муниципальным органам управления образованием, координационным группам по введению обновленного ФГОС СОО |
| 5.4. | Внедрение системы мониторинга реализации образовательными организациями обновленного ФГОС СОО | декабрь 2023 г. | ГБУ ДПО РА «АРИПК», МОУО, руководители ОО | Обеспечен промежуточный контроль качества реализации обновленного ФГОС СОО в образовательных организациях муниципальными образованиями |
| 6. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС среднего общего образования |  |  |  |  |
| 6.1. | Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке и успешных практиках реализации обновленного ФГОС СОО в общеобразовательных организациях Республики Адыгея | декабрь 2022 г., далее ежемесячно | МО и НРА, ГБУ ДПО РА «АРИПК», МОУО, ОО | Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых системой образования Российской Федерации гражданам при реализации обновленного ФГОС СОО |

Приложение 2

к приказу МОиНРА

от 29.11.2022 г. № 2167

Состав Регионального координационного совета,

координирующего введение обновленного ФГОС СОО в Республике Адыгея

| № п/п | Фамилия, имя, отчество | Должность |
| --- | --- | --- |
| 1. | Журавель Артем Алексеевич | заместитель министра образования и науки Республики Адыгея |
| 2. | Конова Зоя Измайловна | начальник отдела развития общего образования, реализации региональных и этнокультурных особенностей Министерства образования и науки Республики Адыгея, региональный координатор |
| 3. | Елистархова Наталья Викторовна | ведущий консультант отдела развития общего образования, реализации региональных и этнокультурных особенностей Министерства образования и науки Республики Адыгея |
| 4. | Тхагова Фатима Рамазановна | директор Государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования Республики Адыгея «Адыгейский республиканский институт повышения квалификации» |
| 5. | Кесебежева Людмила Анатольевна | заместитель директора - директор Центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников Государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования Республики Адыгея «Адыгейский республиканский институт повышения квалификации» |
| 6. | Нагоева Джанщир Умаровна | заместитель директора по учебно-методической работе Государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования Республики Адыгея «Адыгейский республиканский институт повышения квалификации» |
| 7. | Хариева Джамиля Садировна | заместитель директора по развитию региональной системы образования и внешним связям Государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования Республики Адыгея «Адыгейский республиканский институт повышения квалификации» |
| 8. | Шорова Жанна Казбековна | заместитель директора по научной и инновационной деятельности Государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования Республики Адыгея «Адыгейский республиканский институт повышения квалификации» |
| 9. | Бедукадзе Сусана Рамазановна | заведующий кафедрой Государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования Республики Адыгея «Адыгейский республиканский институт повышения квалификации |
| 10. | Клепальченко Оксана Владимировна | и.о. заведующего кафедрой Государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования Республики Адыгея «Адыгейский республиканский институт повышения квалификации» |
| 11. | Нинуху Нуриет Славовна | заведующий кафедрой Государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования Республики Адыгея «Адыгейский республиканский институт повышения квалификации |